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Р Е Ш Е Н И Е    №  228
Прието на заседание на общински съвет от 27.11.2024г.,отразено в Протокол № 15  от 27.11.2024г.

ОТНОСНО: ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВА КОРЕКЦИЯ, ПО БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ДФЗ ПО ДОГОВОР № BG06RDNP001-7.001-0075-C01 ОТ 25.11.2021 ГОД. ЗА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ-ЕТАПНО-I ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО“
МОТИВИ: Община Павел баня има сключен договор № BG06RDNP001-7.001-0075-C01 ОТ 25.11.2021 ГОД. ЗА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ-ЕТАПНО-I ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО“ с Държавен фонд „Земеделие“. По проекта са изпълнени основен ремонт и рехабилитация на ул. Пролет, ул. Васил Левски и ул. Трети март на територията на гр. Павел баня.
След иницииране на временен безлихвен заем от ДФЗ за искане на окончателно плащане по договори с доставчици, за СМР, строителен контрол, авторски контрол и консултантски услуги по изпълнение на проектните дейности са инициирани три проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“.  Първата проверка не констатира изменения в количествата по приемо-предавателен протокол с фирмата-изпълнител на строително-монтажните работи. Втората инициирана проверка на място установи различия в някой от актуваните дейности по приемо-предавателен протокол. Същата беше обжалвана от Община Павел баня, след което беше насрочена нова трета проверка на място. Констатациите от втората проверка бяха приети от третият екип, но същите установиха други разлики в количествата, но на база проектна документация. 
Сред получаване на докладът от третата проверка, недопустимите разходи, които не признава ДФЗ на Община Павел баня по строително-монтажните дейности са в размер на 20 868,28 лв. без ДДС и 208,69 лв. без ДДС на консултантски услуги, свързани с управлението на проекта. Общите непризнати разходи от ДФ Земеделие по проекта са 21 076,97 лв. без ДДС или 25 292,36 лв. с ДДС. 
В същото време Община Павел баня е инициирала за възстановяване на признати от фонда разходи, но не платени в размер на 5 601, 20 лв. без ДДС /средствата са изплатени на доставчици за проектиране през 2018 год., преди подаване на проектното предложение/.
С уведомително писмо за изплащане на безлихвен заем ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция изисква от общината изплащането на непризнатите от фонда разходи в размер на 15 267,08 без ДДС или 18 320,50 с ДДС към изпълнителя на строително-монтажни работи и 208,69 лв. без ДДС или 250,43лв. с ДДС към изпълнителя свързан с управлението на проекта.
Във връзка с гореизложеното и с оглед продължаване на процедурата по приключване на договорните отношение между ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и Община Павел баня е необходимо средствата в размер на 18 570,93 лв. с ДДС да бъдат изплатени от бюджета на Община Павел баня
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА  и в изпълнение на   ЗДБРБ за 2024 г.,   Общински съвет Павел баня в изпълнение на  чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилник за организацията на дейността на общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и в съответствие с разпоредбите на чл. 124, ал. 2  - aл. 4 от Закона за публичните финанси и  чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня, Общински съвет Павел баня  

РЕШИ:

Одобрява промени по бюджета на Община Павел баня за 2024 година, както следва:
	Дейност, §
	наименование
	било
	Промяна-увеличение
/намаление
	става

	2606§5100
	Строително- монтажни работи по проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ-ЕТАПНО-I ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО“
	0,00
	+ 18 321

	18 321

	2606§1020
	Консултантски услуги, свързани с управлението на проекта за изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ-ЕТАПНО-I ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО“
	0,00
	+ 251
	251

	§4040
	Постъпления от продажба на земя
	270 720
	+18 572
	289 292

	
	ОБЩО
	270 720
	37 144
	307 864



На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора и кмета на община Павел баня в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
Адресат на акта: Общински съвет Павел баня , Община Павел баня.

	Премина се към поименно гласуване:
	
	
	

	
	
	
	

	Н.Х.Д.
	ЗА
	
	

	Х.Г.Ч.            
	ЗА
	
	

	Д.И.Р.                     
	ЗА
	
	

	Х.С.Х.     
	ЗА
	
	

	М.И.П.                
	ЗА
	
	

	Ш.Р.Х.                           
	ЗА
	
	

	Е.Н.М.                         
	ЗА
	
	

	З.Ф.С.                     
	ЗА
	
	

	А.Р.Х.   
	ЗА
	
	

	С.М.М.                           
	ЗА
	
	

	С.Ю.Ю.                         
	ЗА
	
	

	Г.М.Б.
	ЗА
	
	

	А.М.А.
	ЗА
	
	

	Ш.И.К.
	ОТСЪСТВА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
	
	

	Р.Н.К.
	ОТСЪСТВА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
	
	

	С.М.Х.
	ЗА
	
	

	А.М.Ф.
	ЗА
	
	



Решението се приема

М.П.
Председател на Общински съвет Павел баня
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Главен експерт „Човешки ресурси“
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